PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

Ingeniería en Sistemas | Emprendimiento Tecnológico

Tarea 5 - Sprint Plan

Sistema Inteligente de Gestión de Asistencia Docente

Fe y Alegría Ecuador

Integrantes:

Katherine Maldonado | María Paulina Estudillo | Martín Herrera | Stephano Zapata

# 1. Ficha del Proyecto

G1 – 2519: Sistema Inteligente de Gestión de Asistencia Docente - Fe y Alegría Ecuador

Nombre del proyecto: PresenTech

# 2. Integrantes y Roles del Equipo

El equipo aplica la metodología Scrum adaptada a 5 sprints (S7 a S11). Los roles se intercambian en Sprint 3 (S9) según indicación del docente.

| Integrante | Rol Scrum | Responsabilidad Técnica |
| --- | --- | --- |
| Stephano Zapata | Product Owner | Define y prioriza el Sprint Backlog. Gestiona requerimientos y criterios de aceptación. Responsable de frontend y experiencia de usuario. |
| Martín Herrera | Scrum Master | Facilita dailies, identifica bloqueos y coordina el equipo. Responsable de backend (.NET API) y arquitectura limpia. |
| María Paulina Astudillo – Todos | Developer | Implementación de módulos de gestión académica, asistencia e integración de base de datos PostgreSQL. |
| Katherine Maldonado - Todos | Developer | Implementación de módulo de IA, generación QR, exportación PDF/Excel y deploy en la nube. |

Nota: Los roles de Product Owner y Scrum Master se intercambian en Sprint 3 (semana 9) entre Stephano Zapata y Martín Herrera, de acuerdo con las instrucciones de la cátedra.

# 3. Descripción del Proyecto

El sistema es una aplicación web inteligente de gestión de asistencia orientada a instituciones educativas de la red Fe y Alegría Ecuador. Busca optimizar y agilizar el proceso de toma de asistencia docente, reducir el trabajo administrativo manual y facilitar el seguimiento académico mediante automatización, reportes exportables y análisis inteligente.

Problemática actual: los docentes registran asistencia manualmente y deben consolidar reportes para cargarlos al Sistema de Gestión Académica (SGA) institucional. Este proceso consume tiempo administrativo valioso y dificulta el seguimiento temprano del ausentismo.

El sistema no se conectará directamente al SGA, pero generará reportes estructurados y exportables en PDF y Excel compatibles con el flujo administrativo existente.

## 3.1. Stack Tecnológico

- Backend: .NET API con arquitectura limpia

- Base de datos: PostgreSQL

- Frontend: Aplicación web responsiva

- Deploy: Plataforma en la nube (Vercel / Railway / Render)

- Inteligencia Artificial: Integración con API de IA para análisis y generación de texto

- Funcionalidades adicionales: Generación y escaneo de códigos QR, exportación PDF y Excel

## 3.2. Roles del Sistema

- Administrador: responsable de la configuración académica, gestión de usuarios, cursos, paralelos y estudiantes.

- Docente: responsable de la toma de asistencia, seguimiento académico y generación de reportes de sus cursos asignados.

# 4. Metodología Ágil - Scrum

- Metodología: Scrum adaptado a 5 sprints (S7 a S11).

- Duración de sprint: 1 semana de desarrollo por sprint.

- Sprint Backlog: funcionalidades específicas a entregar cada semana.

- Daily: mensaje de avance cada lunes a las 08:00.

- Sprint Review: demo en clase cada lunes (o jueves según cronograma).

- Roles: se intercambian entre Product Owner y Scrum Master en Sprint 3 (S9).

# 5. Cronograma de Sprints

El proyecto se desarrolla en 5 sprints de duración semanal, desde la semana 7 (28 de abril) hasta la entrega final el 1 de junio de 2026. El 24 de mayo es feriado nacional (Batalla de Pichincha) y no se considera como fecha de entrega.

| Sprint | Semana | Período | Entrega | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S7 | 28 abr - 8 may | Lun 8 may | Base del proyecto: repo, deploy inicial, autenticación y pantalla principal. |
| 2 | S8 | 8 may - 15 may | Jue 15 may | Gestión académica completa y toma de asistencia manual. |
| 3 | S9 | 15 may - 22 may | Jue 22 may | Historial, justificaciones, reportes exportables y dashboard visual. |
| 4 | S10 | 22 may - 29 may | Jue 29 may | Módulo de IA: semáforo de riesgo, alertas y resúmenes automáticos. |
| 5 | S11 | 29 may - 1 jun | Lun 1 jun | Módulo QR, ajustes finales, documentación y demo prototipo completo. |

Nota: El 24 de mayo de 2026 es feriado nacional (Batalla de Pichincha). Las entregas de los sprints 3 y 4 se programan para el día jueves de cada semana para garantizar disponibilidad del equipo.

# 6. Detalle de Sprints

## Sprint 1 - S7 | 28 de abril - 8 de mayo de 2026

Fecha de entrega: Lunes 8 de mayo de 2026

Objetivo del Sprint

Establecer la base del proyecto: repositorio GitHub configurado, deploy inicial activo y pantalla principal funcional con autenticación básica.

Historias de Usuario

HU-01 - Inicio de sesión de docente

Como docente, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a mis cursos asignados.

Criterios de aceptación: Login funcional con validacion de credenciales. Redireccion al dashboard docente. Mensaje de error en credenciales incorrectas.

HU-02 - Registro de docentes por administrador

Como administrador, quiero crear cuentas de docentes para gestionar los accesos al sistema.

Criterios de aceptación: Formulario de creacion con nombre, correo y contrasena. Confirmacion de creacion exitosa. Validacion de campos obligatorios.

HU-03 - Pantalla principal del dashboard

Como usuario, quiero ver una pantalla principal luego de iniciar sesion que muestre informacion resumida.

Criterios de aceptación: Pantalla de bienvenida con nombre del usuario. Acceso rapido a modulos principales. Diseno responsivo y funcional.

Tareas Técnicas

- Configurar repositorio GitHub publico con estructura /src /docs /tests

- Configurar proyecto .NET API con arquitectura limpia

- Configurar proyecto frontend web

- Implementar endpoint de autenticacion JWT

- Implementar formulario de login en frontend

- Implementar pantalla de dashboard principal

- Crear formulario de registro de docentes (admin)

- Realizar deploy inicial en plataforma en la nube

- Escribir README.md con descripcion del proyecto, stack, integrantes y URL de deploy

Entregables Demostrables

- Repositorio GitHub publico activo con historial de commits

- URL de deploy activa (no localhost) con credenciales de acceso

- Login funcional: autenticación de docente y administrador

- Dashboard principal renderizado

- README.md con stack, integrantes y URL

Definición de Done

La funcionalidad esta implementada, integrada al repositorio con commit descriptivo, desplegada en produccion y verificada en la URL publica.

## Sprint 2 - S8 | 8 de mayo - 15 de mayo de 2026

Fecha de entrega: Jueves 15 de mayo de 2026

Objetivo del Sprint

Implementar la gestion academica completa y el registro de asistencia manual por parte del docente.

Historias de Usuario

HU-04 - Creacion de cursos y paralelos

Como administrador, quiero crear cursos y paralelos para organizar la estructura academica.

Criterios de aceptación: Formulario de creacion de curso con nombre y nivel. Asignacion de paralelos a cada curso. Listado de cursos creados visible en dashboard.

HU-05 - Registro de estudiantes

Como administrador, quiero registrar estudiantes y asignarlos a un curso para gestionar la nomina.

Criterios de aceptación: Formulario de registro individual. Listado de estudiantes por curso. Validacion de datos obligatorios.

HU-06 - Importacion de estudiantes desde Excel

Como administrador, quiero importar listas de estudiantes desde un archivo Excel para agilizar la carga masiva.

Criterios de aceptación: Carga de archivo .xlsx. Mapeo correcto de columnas. Confirmacion de importacion con conteo de registros.

HU-07 - Toma de asistencia rapida

Como docente, quiero abrir una sesion de asistencia con todos los estudiantes marcados como presentes por defecto y modificar solo los ausentes o atrasados.

Criterios de aceptación: Lista del curso con estado Presente por defecto. Posibilidad de marcar Ausente, Atraso o Justificado. Guardado exitoso con fecha y hora.

Tareas Técnicas

- Crear endpoints CRUD para cursos, paralelos y materias

- Crear endpoints CRUD para estudiantes

- Implementar pantallas de gestion academica en frontend

- Implementar importacion de Excel (lectura y procesamiento de archivo .xlsx)

- Implementar pantalla de toma de asistencia con logica de presencia por defecto

- Implementar estados de asistencia: Presente, Ausente, Atraso, Justificado

- Crear endpoint de guardado de sesion de asistencia

- Asignar docentes a cursos desde el panel administrador

Entregables Demostrables

- Gestion academica funcional (cursos, paralelos, estudiantes)

- Importacion de estudiantes desde archivo Excel

- Toma de asistencia manual con logica de presencia por defecto

- Asignacion de docentes a cursos

Definición de Done

La funcionalidad esta implementada, integrada al repositorio con commit descriptivo, desplegada en produccion y verificada en la URL publica.

## Sprint 3 - S9 | 15 de mayo - 22 de mayo de 2026

Fecha de entrega: Jueves 22 de mayo de 2026

Objetivo del Sprint

Implementar historial de asistencia, justificaciones, reportes exportables y dashboard visual con gráficos.

Historias de Usuario

HU-08 - Historial y edición de asistencia

Como docente, quiero consultar y editar registros de asistencia anteriores para corregir errores o actualizar estados.

Criterios de aceptación: Listado de sesiones anteriores por curso. Edición de estado de asistencia individual. Registro de modificación con fecha.

HU-09 - Registro de justificaciones

Como docente, quiero registrar el motivo de una ausencia y clasificarla por tipo para llevar un control adecuado.

Criterios de aceptación: Formulario de justificacion con tipo y descripcion. Tipos: Enfermedad, Permiso institucional, Actividad academica, Calamidad domestica, Otros. Visualizacion del estado Justificado en la lista.

HU-10 - Exportacion de reportes PDF y Excel

Como docente o administrador, quiero exportar reportes de asistencia en PDF y Excel para uso administrativo.

Criterios de aceptación: Seleccion de filtros: curso, estudiante, fecha, trimestre. Generacion de archivo PDF descargable. Generacion de archivo Excel descargable.

HU-11 - Dashboard visual docente

Como docente, quiero ver graficos e indicadores de asistencia de mis cursos para identificar rapidamente problemas.

Criterios de aceptación: Porcentaje de asistencia por curso. Grafico de tendencias semanales. Resumen de atrasos y alertas basicas.

Tareas Técnicas

- Implementar pantalla de historial de asistencia por curso y por estudiante

- Implementar edicion de registros de asistencia con trazabilidad

- Implementar formulario de justificaciones con clasificacion por tipo

- Implementar generacion de reporte PDF (por curso, por estudiante, por fecha, por trimestre)

- Implementar exportacion a Excel con mismos filtros

- Implementar dashboard docente con graficos de asistencia

- Calcular y mostrar porcentajes de asistencia por curso

- Mostrar indicadores visuales: tendencia semanal y resumen de atrasos

Entregables Demostrables

- Historial de asistencia con edicion de registros

- Justificaciones clasificadas por tipo

- Exportacion de reportes en PDF y Excel

- Dashboard docente con graficos e indicadores visuales

Definición de Done

La funcionalidad esta implementada, integrada al repositorio con commit descriptivo, desplegada en produccion y verificada en la URL publica.

## Sprint 4 - S10 | 22 de mayo - 29 de mayo de 2026

Fecha de entrega: Jueves 29 de mayo de 2026

Objetivo del Sprint

Implementar el modulo de inteligencia artificial: semaforo de riesgo academico, alertas automaticas y resumen generado por IA.

Historias de Usuario

HU-12 - Semaforo de riesgo academico

Como docente, quiero ver un indicador de riesgo academico por estudiante basado en su historial de asistencia para priorizar el seguimiento.

Criterios de aceptación: Clasificacion Verde (asistencia estable), Amarillo (riesgo moderado), Rojo (riesgo alto). Calculo basado en porcentaje de faltas, faltas consecutivas y atrasos frecuentes. Indicador visible en listado de estudiantes.

HU-13 - Alertas automaticas de ausentismo

Como docente, quiero recibir alertas automaticas cuando un estudiante acumula ausencias consecutivas o alcanza un umbral de riesgo.

Criterios de aceptación: Deteccion automatica de ausencias consecutivas. Notificacion en el dashboard al superar el umbral. Registro de alerta con fecha y estudiante.

HU-14 - Resumen automatico semanal por IA

Como docente, quiero recibir un resumen automatico generado por inteligencia artificial sobre el comportamiento de asistencia de mis cursos.

Criterios de aceptación: Resumen semanal generado por API de IA. Descripcion del comportamiento del curso. Recomendaciones de seguimiento. Texto claro y legible en el dashboard.

HU-15 - Observaciones automaticas por estudiante

Como docente, quiero que el sistema genere comentarios automaticos sobre estudiantes con ausencias recurrentes para facilitar el reporte.

Criterios de aceptación: Observaciones generadas por IA para estudiantes con riesgo. Texto contextualizado con datos reales del estudiante. Visualizacion en ficha individual del estudiante.

Tareas Técnicas

- Implementar logica de calculo del semaforo de riesgo (Verde / Amarillo / Rojo)

- Mostrar indicador de riesgo en listado de estudiantes

- Implementar deteccion de ausencias consecutivas y umbral de alerta

- Mostrar alertas en dashboard docente

- Integrar API de IA para generacion de resumen semanal de curso

- Integrar API de IA para observaciones automaticas por estudiante

- Implementar pantalla de vista por estudiante con ficha completa

- Dashboard administrador con estadisticas institucionales y comparativas entre cursos

Entregables Demostrables

- Semaforo de riesgo academico funcional por estudiante

- Alertas automaticas de ausentismo en dashboard

- Resumen semanal generado por IA

- Observaciones automaticas por estudiante via IA

- Dashboard administrador con estadisticas institucionales

Definición de Done

La funcionalidad esta implementada, integrada al repositorio con commit descriptivo, desplegada en produccion y verificada en la URL publica.

## Sprint 5 - S11 | 29 de mayo - 1 de junio de 2026

Fecha de entrega: Lunes 1 de junio de 2026 - ENTREGA FINAL

Objetivo del Sprint

Completar el modulo QR, integrar ajustes criticos, finalizar documentacion tecnica y preparar la demo del prototipo funcional.

Historias de Usuario

HU-16 - Asistencia mediante codigo QR (opcional)

Como docente, quiero escanear el QR institucional de un estudiante para registrar su asistencia de forma rapida.

Criterios de aceptación: Cada estudiante tiene un QR unico generado. QR escaneable por webcam o dispositivo movil. Registro automatico del estudiante como Presente al escanear. Funcionalidad complementaria, no reemplaza el metodo principal.

HU-17 - Manual de usuario

Como usuario final, quiero acceder a un manual de usuario claro para comprender el funcionamiento del sistema.

Criterios de aceptación: Documento de 1 pagina con capturas de pantalla. Descripcion de flujos principales. Accesible desde el repositorio.

HU-18 - Documentacion tecnica completa

Como equipo de desarrollo, queremos tener documentacion tecnica completa en el repositorio para garantizar la mantenibilidad del sistema.

Criterios de aceptación: README con arquitectura, instalacion, variables de entorno y credenciales. Descripcion de endpoints de la API. Instrucciones de deploy.

Tareas Técnicas

- Implementar generacion de QR unico por estudiante

- Implementar escaneo de QR por webcam en la pantalla de toma de asistencia

- Registrar asistencia automaticamente al detectar QR valido

- Realizar ajustes criticos pendientes de sprints anteriores

- Completar pruebas de usabilidad e integracion

- Escribir manual de usuario con capturas de pantalla

- Completar README con arquitectura, instalacion y endpoints

- Verificar URL de deploy activa con todas las funcionalidades

- Preparar demo en clase del prototipo funcional completo

Entregables Demostrables

- Modulo QR funcional (generacion y escaneo)

- Prototipo completo desplegado en URL publica

- Manual de usuario con capturas de pantalla

- Documentacion tecnica completa (README + API)

- Demo en clase del sistema completo

- Repositorio GitHub con minimo 10 commits de multiples autores

Definición de Done

La funcionalidad esta implementada, integrada al repositorio con commit descriptivo, desplegada en produccion y verificada en la URL publica.

# 7. Product Backlog Priorizado

El siguiente backlog lista todas las funcionalidades del sistema ordenadas por prioridad y sprint de implementación.

| ID | Funcionalidad | Prioridad | Sprint | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Autenticacion y login de usuarios | Alta | Sprint 1 | Autenticación y Usuarios |
| PB-02 | Registro y gestion de docentes | Alta | Sprint 1 | Autenticación y Usuarios |
| PB-03 | Dashboard principal | Alta | Sprint 1 | Dashboard |
| PB-04 | Repositorio y deploy inicial | Alta | Sprint 1 | Infraestructura |
| PB-05 | Gestion de cursos y paralelos | Alta | Sprint 2 | Gestión Académica |
| PB-06 | Registro de estudiantes | Alta | Sprint 2 | Gestión Académica |
| PB-07 | Importacion de estudiantes desde Excel | Media | Sprint 2 | Gestión Académica |
| PB-08 | Toma de asistencia rapida con presencia por defecto | Alta | Sprint 2 | Asistencia |
| PB-09 | Historial de asistencia con edicion | Alta | Sprint 3 | Asistencia |
| PB-10 | Justificaciones clasificadas por tipo | Alta | Sprint 3 | Asistencia |
| PB-11 | Exportacion de reportes PDF y Excel | Alta | Sprint 3 | Reportes |
| PB-12 | Dashboard docente con graficos | Media | Sprint 3 | Dashboard |
| PB-13 | Semaforo de riesgo academico | Alta | Sprint 4 | IA Académica |
| PB-14 | Alertas automaticas de ausentismo | Alta | Sprint 4 | IA Académica |
| PB-15 | Resumen semanal generado por IA | Alta | Sprint 4 | IA Académica |
| PB-16 | Observaciones automaticas por estudiante (IA) | Media | Sprint 4 | IA Académica |
| PB-17 | Dashboard administrador institucional | Media | Sprint 4 | Dashboard Admin |
| PB-18 | Asistencia por QR (opcional) | Media | Sprint 5 | Sistema QR |
| PB-19 | Manual de usuario | Alta | Sprint 5 | Documentación |
| PB-20 | Documentacion tecnica completa | Alta | Sprint 5 | Documentación |

# 8. Entregables Técnicos Finales

- Código fuente: repositorio GitHub público con historial mínimo de 10 commits de múltiples autores.

- URL de deploy activa (no localhost) con credenciales de acceso para el docente.

- Documentación técnica: README con arquitectura, instalación, stack y credenciales de prueba.

- Manual de usuario: documento de 1 página con capturas de pantalla de los flujos principales.

- Variables de entorno documentadas en archivo .env.example (sin valores reales).

- Prototipo funcional completo demostrado en clase el 1 de junio de 2026.